ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ

В общем случае задачи формулируются следующим образом:

Имеется N бригад рабочих и M работ, характеризующихся своим временем выполнения. Необходимо распределить работы между бригадами некоторым  оптимальным образом.

Кроме того, имеется два варианта задачи:

а) параллельно выполняемые работы;

б) последовательно выполняемые работы.

I. Параллельно выполняемые работы

Параллельность выполнения означает, что работы можно выполнять и одновременно и в любом порядке.

1.1. Примеры

Пример 1.

Имеется N бригад рабочих и M работ, характеризующихся своим временем выполнения. Необходимо распределить работы между бригадами так, чтобы общее время завершения всех работ было минимальным.

Пусть имеется 3 бригады и 9 работ со следующим временем выполнения:

| № работы | Время работы, час |
| --- | --- |
| 1 | 40 |
| 2 | 28 |
| 3 | 12 |
| 4 | 26 |
| 5 | 19 |
| 6 | 15 |
| 7 | 12 |
| 8 | 39 |
| 9 | 23 |

Расставить бригады по работам можно следующим образом:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № работы | Время работы, час | № бригады |
| 2 | 1 | 40 | 1 |
| 3 | 2 | 28 | 1 |
| 4 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | 4 | 26 | 2 |
| 6 | 5 | 19 | 2 |
| 7 | 6 | 15 | 2 |
| 8 | 7 | 12 | 3 |
| 9 | 8 | 39 | 3 |
| 10 | 9 | 23 | 3 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Бригада 1 | 80 |  |
| 13 | Бригада 2 | 60 |  |
| 14 | Бригада 3 | 74 |  |
| 15 | Макс время | 80 |  |
| 16 |  |  |  |

При этом:

- в ячейке B12 рассчитывается общее время работы первой бригады. Для этого в B12 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;1;$B$2:$B$10);

- в ячейке B13 рассчитывается общее время работы второй бригады. Для этого в B13 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;2;$B$2:$B$10);

- в ячейке B14 рассчитывается общее время работы третьей бригады. Для этого в B14 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;3;$B$2:$B$10);

- в ячейке B15 определяется общее время завершения всех работ. Для этого в B15 введена формула:

=МАКС(B12:B14).

Полученный в B15 результат показывает, что  при данной расстановке бригад общее время завершения всех работ составит 80 часов.

Для нахождения более оптимального распределения работ используем средство «Поиск решения».

(вызывается командами:

в Office 2000 Сервис > Поиск решения;

в Office 2007/2010/2013 Данные > Поиск решения)

В окне «Поиск решения» ввести:

- в поле «Установить целевую ячейку» указать B16;

- в поле «Изменяя ячейки» указать C2:C10;

- в окно «Ограничения» с помощью кнопки «Добавить» ввести следующие ограничения:

C2:C10>=1;

C2:C10<=3;

C2:C10=целое

Нажать кнопку «Выполнить».

Система найдет оптимальное решение.

| № работы | Время, час | № бригады |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 3 |  |
| 2 | 28 | 3 |  |
| 3 | 12 | 2 |  |
| 4 | 26 | 2 |  |
| 5 | 19 | 1 |  |
| 6 | 15 | 1 |  |
| 7 | 12 | 2 |  |
| 8 | 39 | 1 |  |
| 9 | 23 | 2 |  |
|  | Бригада 1 | 73 |  |
|  | Бригада 2 | 73 |  |
|  | Бригада 3 | 68 |  |
|  | Макс время | 73 |  |

Пример 2.

Имеется N бригад рабочих и M работ. Каждая бригада может выполнять любую работу, но с разной производительностью.

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 48 | 27 | 1 |
| 2 | 36 | 1 | 49 |
| 3 | 37 | 6 | 38 |
| 4 | 26 | 19 | 45 |
| 5 | 16 | 30 | 20 |
| 6 | 2 | 42 | 27 |
| 7 | 33 | 21 | 26 |
| 8 | 37 | 2 | 22 |
| 9 | 28 | 33 | 7 |
| 10 | 19 | 2 | 42 |
| 11 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | 49 | 42 | 3 |
| 13 | 50 | 40 | 36 |
| 14 | 3 | 41 | 21 |

Необходимо распределить работы между бригадами так, чтобы общее время завершения всех работ было минимальным.

Расставить бригады по работам можно так, как указано столбце E.

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Время выполнения, час |  |  |  |  |
| 2 | Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Номер бригады | Время выполнения |
| 3 | 1 | 48 | 27 | 1 | 1 | 48 |
| 4 | 2 | 36 | 1 | 49 | 1 | 36 |
| 5 | 3 | 37 | 6 | 38 | 1 | 37 |
| 6 | 4 | 26 | 19 | 45 | 1 | 26 |
| 7 | 5 | 16 | 30 | 20 | 1 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | 42 | 27 | 2 | 42 |
| 9 | 7 | 33 | 21 | 26 | 2 | 21 |
| 10 | 8 | 37 | 2 | 22 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | 28 | 33 | 7 | 2 | 33 |
| 12 | 10 | 19 | 2 | 42 | 2 | 2 |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 14 | 12 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 13 | 50 | 40 | 36 | 3 | 36 |
| 16 | 14 | 3 | 41 | 21 | 3 | 21 |
| 17 |  |  |  |  |  | 163 |
| 18 |  |  |  |  |  | 100 |
| 19 |  |  |  |  |  | 73 |
| 20 |  |  |  |  |  | 163 |

Для определения времени выполнения работы в ячейку F3 введена формула:

=ЕСЛИ(E3=1;B3;ЕСЛИ(E3=2;C3;D3)),

которая скопирована до ячейки F16.

Кроме того:

- в ячейке F17 рассчитывается общее время работы первой бригады. Для этого в F17 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;1;F3:F16);

- в ячейке F18 рассчитывается общее время работы второй бригады. Для этого в F18 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;2;F3:F16);

- в ячейке F19 рассчитывается общее время работы третьей бригады. Для этого в F19 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;3;F3:F16);

- в ячейке F20 определяется общее время завершения всех работ. Для этого в F20 введена формула:

=МАКС(F17:F19).

Полученный в F20 результат показывает, что  при данной расстановке бригад общее время завершения всех работ составит 163 часа.

Для нахождения более оптимального распределения работ используем средство «Поиск решения».

В окне «Поиск решения» ввести:

- в поле «Установить целевую ячейку» указать F20;

- в поле «Изменяя ячейки» указать E3:E16;

- в окно «Ограничения» с помощью кнопки «Добавить» ввести следующие ограничения:

E3:E16>=1;

E3:E16<=3;

E3:E16=целое

Нажать кнопку «Выполнить».

Система найдет оптимальное решение.

|  | Время выполнения, час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Номер бригады | Время выполнения |
| 1 | 48 | 27 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 36 | 1 | 49 | 2 | 1 |
| 3 | 37 | 6 | 38 | 2 | 6 |
| 4 | 26 | 19 | 45 | 1 | 26 |
| 5 | 16 | 30 | 20 | 1 | 16 |
| 6 | 2 | 42 | 27 | 1 | 2 |
| 7 | 33 | 21 | 26 | 2 | 21 |
| 8 | 37 | 2 | 22 | 2 | 2 |
| 9 | 28 | 33 | 7 | 3 | 7 |
| 10 | 19 | 2 | 42 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 |
| 12 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 50 | 40 | 36 | 3 | 36 |
| 14 | 3 | 41 | 21 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  | 47 |

1.2. Варианты заданий

Во всех вариантах определить оптимальную расстановку бригад для выполнения работ.

Вариант 1:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 40 | 35 | 27 |
| 2 | 46 | 18 | 4 |
| 3 | 45 | 50 | 10 |
| 4 | 7 | 47 | 30 |
| 5 | 31 | 10 | 3 |
| 6 | 35 | 49 | 1 |
| 7 | 45 | 45 | 27 |
| 8 | 50 | 18 | 17 |
| 9 | 33 | 37 | 44 |
| 10 | 4 | 2 | 27 |
| 11 | 14 | 1 | 14 |
| 12 | 46 | 50 | 8 |
| 13 | 37 | 22 | 48 |
| 14 | 42 | 11 | 5 |

Вариант 2:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 42 | 32 | 29 |
| 2 | 20 | 44 | 9 |
| 3 | 44 | 13 | 12 |
| 4 | 45 | 5 | 30 |
| 5 | 20 | 1 | 23 |
| 6 | 10 | 45 | 32 |
| 7 | 21 | 10 | 4 |
| 8 | 6 | 7 | 10 |
| 9 | 2 | 38 | 39 |
| 10 | 21 | 38 | 16 |
| 11 | 14 | 21 | 23 |
| 12 | 19 | 17 | 7 |
| 13 | 40 | 5 | 10 |
| 14 | 23 | 34 | 1 |

Вариант 3:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 48 | 44 | 9 |
| 2 | 35 | 49 | 13 |
| 3 | 37 | 5 | 8 |
| 4 | 42 | 13 | 40 |
| 5 | 38 | 5 | 3 |
| 6 | 48 | 23 | 13 |
| 7 | 13 | 11 | 40 |
| 8 | 1 | 23 | 33 |
| 9 | 4 | 40 | 31 |
| 10 | 1 | 50 | 10 |
| 11 | 42 | 30 | 25 |
| 12 | 40 | 44 | 19 |
| 13 | 9 | 32 | 17 |
| 14 | 41 | 32 | 49 |

Вариант 4:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 19 | 33 | 21 |
| 2 | 31 | 7 | 16 |
| 3 | 49 | 28 | 4 |
| 4 | 20 | 42 | 43 |
| 5 | 9 | 33 | 47 |
| 6 | 15 | 34 | 4 |
| 7 | 34 | 19 | 24 |
| 8 | 20 | 2 | 28 |
| 9 | 38 | 26 | 5 |
| 10 | 25 | 6 | 33 |
| 11 | 9 | 49 | 39 |
| 12 | 6 | 15 | 35 |
| 13 | 32 | 1 | 1 |
| 14 | 50 | 10 | 8 |

Вариант 5:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 25 | 14 | 19 |
| 2 | 42 | 14 | 48 |
| 3 | 5 | 47 | 49 |
| 4 | 4 | 31 | 13 |
| 5 | 15 | 38 | 19 |
| 6 | 22 | 14 | 27 |
| 7 | 50 | 38 | 12 |
| 8 | 9 | 42 | 24 |
| 9 | 5 | 25 | 39 |
| 10 | 31 | 49 | 49 |
| 11 | 37 | 18 | 44 |
| 12 | 33 | 43 | 30 |
| 13 | 23 | 11 | 30 |
| 14 | 45 | 34 | 14 |

Вариант 6:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 7 | 2 | 26 |
| 2 | 39 | 18 | 43 |
| 3 | 19 | 36 | 7 |
| 4 | 34 | 45 | 44 |
| 5 | 39 | 12 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | 45 |
| 7 | 6 | 25 | 42 |
| 8 | 5 | 34 | 13 |
| 9 | 34 | 34 | 8 |
| 10 | 27 | 4 | 37 |
| 11 | 25 | 14 | 38 |
| 12 | 2 | 43 | 13 |
| 13 | 3 | 14 | 44 |
| 14 | 30 | 33 | 44 |

Вариант 7:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 2 | 3 | 38 |
| 2 | 49 | 38 | 14 |
| 3 | 27 | 13 | 9 |
| 4 | 45 | 34 | 16 |
| 5 | 9 | 26 | 40 |
| 6 | 45 | 31 | 27 |
| 7 | 7 | 31 | 24 |
| 8 | 9 | 22 | 17 |
| 9 | 10 | 24 | 46 |
| 10 | 19 | 25 | 33 |
| 11 | 41 | 13 | 31 |
| 12 | 33 | 31 | 12 |
| 13 | 40 | 23 | 45 |
| 14 | 34 | 20 | 5 |

Вариант 8:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 2 | 22 | 4 |
| 2 | 3 | 38 | 29 |
| 3 | 47 | 12 | 50 |
| 4 | 38 | 11 | 44 |
| 5 | 33 | 13 | 18 |
| 6 | 50 | 41 | 27 |
| 7 | 49 | 6 | 43 |
| 8 | 32 | 27 | 35 |
| 9 | 6 | 20 | 13 |
| 10 | 21 | 20 | 3 |
| 11 | 25 | 26 | 32 |
| 12 | 16 | 7 | 11 |
| 13 | 18 | 26 | 38 |
| 14 | 48 | 13 | 12 |

Вариант 9:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 5 | 22 | 44 |
| 2 | 33 | 21 | 8 |
| 3 | 16 | 46 | 36 |
| 4 | 3 | 16 | 47 |
| 5 | 38 | 47 | 27 |
| 6 | 20 | 3 | 28 |
| 7 | 19 | 43 | 49 |
| 8 | 2 | 19 | 3 |
| 9 | 33 | 43 | 5 |
| 10 | 40 | 13 | 6 |
| 11 | 24 | 33 | 10 |
| 12 | 36 | 22 | 21 |
| 13 | 44 | 39 | 28 |
| 14 | 39 | 5 | 49 |

Вариант 10:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 16 | 10 | 29 |
| 2 | 50 | 26 | 14 |
| 3 | 17 | 24 | 29 |
| 4 | 10 | 33 | 35 |
| 5 | 38 | 25 | 7 |
| 6 | 22 | 15 | 8 |
| 7 | 29 | 16 | 49 |
| 8 | 47 | 48 | 50 |
| 9 | 17 | 18 | 22 |
| 10 | 48 | 22 | 20 |
| 11 | 20 | 34 | 31 |
| 12 | 42 | 6 | 32 |
| 13 | 36 | 4 | 32 |
| 14 | 49 | 42 | 16 |

Вариант 11:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 43 | 17 | 15 |
| 2 | 44 | 17 | 50 |
| 3 | 38 | 10 | 36 |
| 4 | 36 | 20 | 1 |
| 5 | 36 | 40 | 28 |
| 6 | 38 | 15 | 12 |
| 7 | 32 | 43 | 5 |
| 8 | 48 | 48 | 4 |
| 9 | 34 | 25 | 44 |
| 10 | 8 | 46 | 46 |
| 11 | 35 | 33 | 8 |
| 12 | 33 | 18 | 37 |
| 13 | 22 | 13 | 32 |
| 14 | 20 | 6 | 39 |

Вариант 12:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 47 | 15 | 7 |
| 3 | 43 | 33 | 24 |
| 4 | 34 | 24 | 46 |
| 5 | 38 | 8 | 27 |
| 6 | 39 | 48 | 19 |
| 7 | 36 | 28 | 44 |
| 8 | 14 | 42 | 8 |
| 9 | 1 | 48 | 3 |
| 10 | 49 | 29 | 46 |
| 11 | 8 | 37 | 11 |
| 12 | 14 | 37 | 5 |
| 13 | 19 | 14 | 23 |
| 14 | 19 | 38 | 28 |

Вариант 13:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 46 | 14 | 14 |
| 2 | 6 | 34 | 33 |
| 3 | 30 | 42 | 5 |
| 4 | 20 | 8 | 37 |
| 5 | 14 | 38 | 43 |
| 6 | 41 | 38 | 4 |
| 7 | 40 | 39 | 5 |
| 8 | 34 | 24 | 27 |
| 9 | 12 | 18 | 16 |
| 10 | 32 | 24 | 31 |
| 11 | 36 | 11 | 38 |
| 12 | 27 | 42 | 40 |
| 13 | 43 | 40 | 12 |
| 14 | 20 | 46 | 20 |

Вариант 14:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 45 | 13 | 28 |
| 2 | 43 | 24 | 13 |
| 3 | 2 | 8 | 31 |
| 4 | 33 | 29 | 1 |
| 5 | 36 | 1 | 47 |
| 6 | 47 | 33 | 17 |
| 7 | 18 | 45 | 9 |
| 8 | 24 | 6 | 33 |
| 9 | 15 | 8 | 48 |
| 10 | 31 | 50 | 20 |
| 11 | 1 | 31 | 45 |
| 12 | 20 | 25 | 31 |
| 13 | 46 | 20 | 47 |
| 14 | 37 | 30 | 7 |

Вариант 15:

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 17 | 48 | 46 |
| 2 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | 47 | 28 | 7 |
| 4 | 41 | 10 | 47 |
| 5 | 14 | 18 | 45 |
| 6 | 50 | 23 | 46 |
| 7 | 12 | 48 | 8 |
| 8 | 11 | 14 | 23 |
| 9 | 9 | 44 | 48 |
| 10 | 31 | 9 | 46 |
| 11 | 27 | 26 | 11 |
| 12 | 30 | 26 | 24 |
| 13 | 18 | 13 | 27 |
| 14 | 14 | 22 | 9 |

II. Последовательно выполняемые работы

Термин последовательно выполняемые работы означает, что работы должны выполняться поочередно и именно в указанной последовательности.

2.1. Пример

Имеется 6 станков, которые соединены в конвейерную линию – т.е. детали после обработки на первом станке передаются на второй, со второго на третий и т.д.

Имеется также 6 рабочих, каждый из которых может работать на любом станке, но с разной производительностью. Производительность рабочих (деталей/час) на каждом станке задана таблицей:

|  |  | Номер станка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| номер рабочего | 1 | 36 | 31 | 14 | 8 | 16 | 10 |
|  | 2 | 46 | 22 | 22 | 27 | 5 | 30 |
|  | 3 | 6 | 3 | 8 | 35 | 5 | 4 |
|  | 4 | 11 | 34 | 33 | 27 | 32 | 44 |
|  | 5 | 40 | 20 | 7 | 7 | 36 | 13 |
|  | 6 | 15 | 23 | 35 | 13 | 50 | 29 |

Необходимо расставить рабочих по станкам так, чтобы производительность линии была максимальной.

Можно расставить рабочих по станкам можно следующим образом:

|  |  | Номер станка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| номер рабочего | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(т.е. первый рабочий был поставлен на первый станок, второй -  на второй и  т.д.).

Совмещая такую расстановку с производительностью рабочих на соответствующих станках получим, что производительность станков составит:

| Производительность, деталей/час | 36 | 22 | 8 | 27 | 36 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Следовательно общая производительность линии составит 8 деталей/час (третий станок «тормозит» всю линию).

2.2. Варианты заданий

Вариант 1:

| Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 7; 0; 47; 76; 8; 67; 93; 92. 2; 36; 22; 72; 64; 88; 12; 7; 81. 3; 1; 66; 98; 24; 52; 59; 96; 3. 4; 60; 87; 92; 68; 56; 40; 43; 40. 5; 30; 38; 83; 54; 35; 31; 92; 87. 6; 4; 87; 26; 84; 45; 89; 23; 62. 7; 81; 21; 1; 0; 29; 69; 39; 70. 8; 73; 36; 18; 92; 70; 35; 99; 62. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 2:

| Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 54; 90; 52; 64; 87; 11; 11; 33. 2; 58; 56; 58; 32; 48; 27; 72; 42. 3; 6; 18; 42; 33; 66; 21; 57; 82. 4; 67; 58; 77; 56; 66; 71; 57; 60. 5; 37; 99; 71; 83; 45; 44; 14; 5. 6; 66; 82; 44; 66; 71; 36; 26; 2. 7; 53; 94; 68; 11; 71; 95; 38; 30. 8; 1; 75; 41; 67; 47; 7; 30; 58. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 3: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 6; 75; 8; 12; 65; 57; 53; 87. 2; 74; 36; 91; 57; 12; 86; 93; 43. 3; 68; 87; 12; 94; 93; 41; 24; 25. 4; 1; 47; 83; 17; 52; 87; 46; 80. 5; 78; 49; 78; 74; 91; 6; 58; 18. 6; 41; 58; 84; 96; 71; 94; 44; 82. 7; 47; 47; 92; 22; 21; 35; 49; 46. 8; 34; 50; 52; 53; 2; 36; 24; 48. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 4: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 71; 36; 34; 36; 56; 19; 18; 45. 2; 15; 62; 77; 25; 28; 57; 57; 59. 3; 12; 17; 59; 58; 81; 29; 83; 67. 4; 49; 8; 74; 51; 75; 94; 75; 65. 5; 77; 86; 98; 16; 96; 83; 64; 3. 6; 93; 96; 72; 87; 45; 94; 71; 20. 7; 79; 73; 10; 90; 5; 58; 1; 11. 8; 13; 25; 48; 85; 32; 34; 4; 31. Вариант 5: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 72; 98; 99; 2; 94; 21; 51; 57. 2; 54; 29; 74; 58; 53; 14; 27; 82. 3; 46; 85; 23; 8; 81; 68; 20; 44. 4; 37; 62; 92; 23; 94; 63; 74; 78. 5; 64; 20; 41; 3; 24; 27; 53; 60. 6; 42; 41; 20; 13; 12; 99; 37; 96. 7; 52; 70; 60; 32; 83; 38; 92; 86. 8; 40; 48; 87; 6; 48; 86; 29; 33. Вариант 6: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 40; 35; 64; 28; 40; 36; 58; 96. 2; 44; 42; 40; 27; 29; 52; 58; 15. 3; 51; 21; 74; 47; 29; 45; 24; 48. 4; 4; 60; 51; 13; 59; 67; 55; 20. 5; 1; 59; 31; 40; 82; 57; 23; 59. 6; 34; 46; 84; 27; 38; 60; 74; 60. 7; 82; 81; 12; 21; 82; 82; 92; 15. 8; 54; 64; 48; 19; 67; 14; 89; 10. Вариант 7: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 71; 27; 99; 2; 93; 4; 6; 40. 2; 12; 62; 47; 94; 53; 16; 23; 30. 3; 30; 30; 76; 55; 9; 38; 26; 22. 4; 86; 85; 32; 2; 52; 1; 32; 38. 5; 58; 9; 86; 89; 65; 72; 68; 19. 6; 18; 75; 92; 95; 47; 90; 61; 45. 7; 16; 84; 88; 41; 63; 74; 30; 3. 8; 6; 87; 36; 59; 14; 92; 2; 27. Вариант 8: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 57; 70; 2; 39; 97; 91; 71; 64. 2; 61; 12; 88; 28; 84; 33; 18; 27. 3; 8; 26; 17; 49; 94; 36; 98; 98. 4; 9; 90; 2; 2; 12; 57; 1; 87. 5; 27; 43; 25; 50; 98; 36; 75; 79. 6; 18; 16; 3; 82; 70; 63; 78; 9. 7; 70; 54; 4; 0; 68; 96; 69; 80. 8; 71; 43; 27; 26; 31; 91; 40; 49. Вариант 9: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 42; 34; 7; 61; 56; 81; 30; 33. 2; 90; 63; 19; 48; 3; 8; 38; 92. 3; 6; 76; 0; 6; 57; 51; 85; 59. 4; 46; 98; 26; 97; 24; 76; 46; 91. 5; 98; 10; 24; 29; 5; 23; 28; 52. 6; 81; 93; 92; 28; 63; 95; 90; 71. 7; 61; 51; 23; 96; 40; 47; 70; 2. 8; 11; 98; 59; 67; 31; 82; 46; 82. Вариант 10: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 84; 36; 67; 56; 10; 77; 39; 40. 2; 93; 52; 1; 34; 88; 55; 6; 18. 3; 22; 20; 21; 30; 92; 36; 98; 15. 4; 77; 18; 21; 55; 73; 28; 75; 95. 5; 19; 59; 34; 35; 98; 49; 39; 40. 6; 34; 9; 75; 58; 51; 23; 60; 89. 7; 58; 40; 40; 98; 58; 97; 19; 64. 8; 37; 87; 0; 7; 98; 37; 19; 25. Вариант 11: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 99; 56; 54; 82; 31; 89; 2; 62. 2; 59; 99; 3; 95; 82; 94; 16; 81. 3; 42; 27; 32; 30; 38; 55; 51; 44. 4; 31; 68; 7; 13; 72; 55; 26; 80. 5; 63; 50; 27; 26; 92; 24; 5; 53. 6; 79; 47; 5; 85; 6; 9; 36; 71. 7; 10; 15; 4; 82; 66; 49; 70; 92. 8; 70; 23; 26; 59; 29; 89; 89; 40. Вариант 12: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 52; 96; 96; 6; 56; 53; 34; 52. 2; 50; 31; 55; 29; 34; 42; 47; 66. 3; 10; 30; 91; 24; 90; 12; 95; 89. 4; 19; 0; 93; 2; 53; 23; 80; 4. 5; 34; 66; 31; 42; 59; 48; 81; 80. 6; 16; 87; 14; 14; 52; 1; 43; 28. 7; 80; 91; 1; 57; 59; 70; 7; 84. 8; 84; 76; 37; 5; 15; 1; 11; 82. Вариант 13: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 49; 78; 21; 94; 11; 56; 66; 89. 2; 88; 68; 3; 20; 94; 23; 34; 26. 3; 42; 19; 16; 13; 23; 48; 50; 88. 4; 46; 43; 33; 41; 89; 50; 24; 59. 5; 41; 44; 90; 74; 65; 45; 16; 48. 6; 83; 78; 28; 8; 97; 65; 53; 17. 7; 99; 90; 12; 38; 11; 85; 20; 49. 8; 44; 13; 4; 45; 11; 51; 2; 98. Вариант 14: Станок. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работник; 1; 60; 84; 60; 89; 83; 41; 48; 92. 2; 6; 61; 30; 8; 88; 89; 24; 90. 3; 16; 73; 77; 66; 61; 53; 81; 13. 4; 4; 10; 66; 85; 84; 25; 51; 16. 5; 6; 57; 93; 74; 61; 32; 14; 13. 6; 27; 54; 96; 15; 78; 97; 11; 77. 7; 35; 90; 35; 78; 60; 98; 94; 29. 8; 24; 98; 38; 5; 1; 44; 78; 49. |  |  |  |  |  |  |  |