Лабораторная работа №5 «Методики оценки программного проекта»

Цель работы:

Получить навыки оценки стоимости, затрат и длительности процесса разработки программного проекта на основе размерно- и функционально-ориентированных метрик, а также с помощью модели СОСОМО. Сравнить результаты, получаемые при использовании различных методов оценки.

Исходные данные для выполнения работы:

- Техническое задание из курсового проекта, выполненного на 3 курсе (далее ТЗ),

- расчетно-пояснительная записка из того же курсового проекта (далее РПЗ),

- исполняемая программа кусрового проекта (демонстрируется ее работоспособность),

- текст программы (далее листинг) по курсовому проекту 3-го курса.

Порядок и время проведения работы:

Время проведения работы 2 часа. Работа проводится в компьютерном зале и выполняется группой студентов от 1 до 3 человек. По итогам работы составляется и защищается отчет в бумажном виде. Если студент отсутствовал по уважительной причине, то он может выполнить работу с другой группой. Если студент выполняет работу вне графика занятий (по болезни или другой уважительной причине), то работа выполняется строго ИНДИВИДУАЛЬНО.

Теоретические сведения:

Теоретический материал, необходимый для выполнения работы, и справочные таблицы  содержатся в книге  [1, стр.22-41, 291-296].

Распределение работ:

Студент 1 — расчет модели COCOMO этапа пост-архитектуры и оценка чувствительности программного проекта.

Студент 2 — расчет функционально-ориентированных метрик (функциональный указатели и указатели свойств) и базовой модели COCOMO-81.

Студент 3 — расчет размерно-ориентированных метрик  и модели композиции приложения.

Защита лабораторной работы:

После выполнения лабораторной работы составляется отчет (один на группу из 1-3 студентов), по которому выполняется защита. Во время защиты каждый студент должен самостоятельно ответить на все вопросы по моделям и методикам расчета, приведенным в работе. Оценка за защиту учитывается в рейтинге по дисциплине.

Задание:

Часть 1. Вычисление размерно-ориентированных метрик и составление метрического базиса проекта

Теория:

- размерно-ориентированные метрики [1, стр.22-23 ],

- выполнение оценки проекта на основе LOC- и FP-метрик [1, стр.28-29 ],

- предварительная оценка программного проекта [1, стр.36-37].

Пункты задания:

- На основе  ТЗ  выделить типовые функции проекта, например, функции работы с базой данных или функции работы с интерфейсом пользователя (обычно выделяется 3-7 функций, не слишком мелких).

- Для каждой выделенной функции i определить ее LOC на основе листинга программы или примерно оценить по формуле [1, стр. 29]:

LOC_i = (LOCлучш_i+ LOCхудш_i + 4*LOCвероят_i) / 6

- По таблице данных из метрического базиса [1, табл.2.23 ] для каждой выделенной функции на основе ее аналога определить ее стоимость, производительность и затраты по формулам :

Стоимость_i = LOC_i * Уд_стоимость_ан_i 	[$]

Произв_i = Произв_ан_i * LOC_ан_i / LOC_i	[LOC/чел-мес]

Затраты_i = LOC_i / Произв_i 	[чел-мес]

- Получить суммарные значения LOC, стоимости и затрат по проекту (суммированием соответствующих оценок по всем функциям проекта).

- Вычислить  метрики проекта (средняя удельная стоимость, средняя производительность,  документированность, средняя зарплата) и занести их в метрический базис:

Уд_стоимость_сред =  стоимость_проекта /  LOC_проекта 	[$/LOC]

Произв_сред =  LOC_проекта /  затраты_проекта 	[LOC/чел-мес]

Документированность = Страниц_документации / LOC_проекта	 [стр./LOC]

Зарплата_сред = Произв_сред * Уд_стоимость_сред	 [$/чел-мес]

В отчет:

- ТЗ по курсовому проекту 4-го курса,

- перечень типовых функций и их LOC_i (при использовании неточных сведений — дополнительно  LOC_лучш_i, LOC_худш_i,  LOC_вероятн_i),

- таблицу метрического базиса [1, табл.2.23 ],

- таблицу вида:

| Функция _i | LOC_i | Уд_стоимость_i [$/LOC] | Стоимость_i [$] | Произв_i [LOC/чел-мес] | Затраты_i [чел-мес] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о размере проекта в LOC, его стоимости, затратах, метриках: средняя удельная стоимость, средняя производительность, документированность, средняя зарплата по проекту.

Часть 2. Вычисление функционально-ориентированных метрик

Теория:

- функционально-ориентированные метрики [1, стр.23-28 ],

- выполнение оценки проекта на основе LOC- и FP-метрик [1, стр.28-29 ],

- предварительная оценка программного проекта [1, стр.37-38].

Пункты задания:

- На основе описания экранных форм, графа диалога, структуры БД/файлов и структуры/архитектуры проекта, взятых из РПЗ, определить набор информационных характеристик проекта и составить их описание.

- Вычислить количество информационных характеристик, их ранги  и сложности. Методика расчета приведена в [1, стр. 23-26]. Примеры и исходные данные для расчета приведены в [1, табл. 2.2 — 2.10].

- Определить значения системных параметров приложения (каждый изменяется от 0 до 5) на основе таблицы определения системных параметров  [1, табл. 2.11 ].

- Вычислить количество функциональных указателей FP_1 по формуле 2.1 [1, стр. 26 ].

- Вычислить количество информационных характеристик, их ранги  и сложности для алгоритмического ПО. Методика расчета приведена в [1, 27-28]. Примеры и исходные данные для расчета приведены в [1, табл. 2.12 ].

- Вычислить количество  указателей свойств FP_2 по формуле 2.1 [1, стр. 26 ]. Сравнить значения FP_1 и FP_2.

- На основе коэффициента перевода FP- в  LOC-оценки [1, табл. 2.13 ] пересчитать FP_1, FP_2 в LOC_1, LOC_2. Сравнить с LOC_проекта (из части 1). Вычислить коэффициент перевода проекта реальный:

к_яз = LOC (из части 1) / FP

- Вычислить стоимость и затраты проекта на основе удельной стоимости и средней производительности проекта, полученных в части 1:

затраты_1 = FP * к_яз / Произв_сред	[чел-мес]

стоимость_1 = FP * к_яз * Уд_стоимость_сред  	[$]

Зарплата_1 = стоимость_1 / затраты_1	 [$/чел-мес]

- Вычислить стоимость и затраты проекта, если средняя производительность 2.55 [FP/чел-мес], рабочий коэффициент (средняя зарплата) 700 [$/чел-мес]:

затраты_2 =  FP / 2.55	[чел-мес]

стоимость_2 = затраты_2 * 700  	[$]

В отчет:

- экранные формы, граф диалога, структура БД/файлов по курсовому проекту 4 курса,

- описание информационных характеристик проекта (включая перечень элементов данных и используемых файлов), их ранг и сложность,

- таблицы расчета количества информационных характеристик для функционального указателя и указателя свойств,

- таблица значений системных параметров с пояснением,

- количество функциональных указателей и указателей свойств, соответствующие им LOC-оценки, коэффициенты перевода для языка программирования и реальный:

| FP_1 | FP_2 | LOC_1 | LOC_2 | LOC_проекта | к_яз базовый | к_яз реальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о стоимости, затратах, метриках: средняя удельная стоимость, средняя производительность,  средняя зарплата по проекту для результатов, полученных в п.8 и п.9:

|  | зарплата [$/чел-мес] | Уд_стоимость_i [$/LOC] | Стоимость_i [$] | Произв_i [LOC/чел-мес] - [FP/чел-мес] | Затраты_i [чел-мес] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.8 п.9 |  |  |  |  |  |

Часть 3. Оценка по модели СОСОМО-81

Теория:

- конструктивная модель стоимости [1, стр.29-30 ].

Пункты задания:

- На основе типа проекта определить коэффициенты базовой модели СОСОМО по таблице [1, табл. 2.14].

- Вычислить затраты и длительность разработки, используя уравнения базовой модели [1, стр.30]. Размер проекта определяется его LOC_проекта (из части 1).

В отчет:

- название типа проекта с пояснением,

- значения коэффициентов для выбранного типа,

- значения затрат и длительности разработки.

Часть 4. Оценка по модели СОСОМО-II.  Модель композиции приложения

Теория:

- модель композиции приложения [1, стр.30-31 ].

Пункты задания:

- На основе РПЗ определить набор экранов, отчетов и 3GL компонентов, используемых в проекте. Составить их описание.

- Оценить сложность экранов и отчетов по таблицам [1, табл. 2.16, 2.17].

- Вычислить количество объектных указателей OP по таблице [1, табл. 2.15]. Методика расчета приведена в [1, стр. 30-31].

- Определить производительность разработки PROD на основе  таблицы [1, табл. 2.18].

- Вычислить затраты на разработку:

затраты = OP / PROD	 [чел-мес]

- Полагая, что процент увеличения графика равен 100%, а рабочий коэффициент равен 700, вычислить стоимость и длительность разработки по формулам [1, стр.35].

В отчет:

- описание экранов, отчетов и 3GL компонентов с указанием количества используемых ими таблиц,

- таблица с определением сложности  экранов и отчетов,

- таблица  оценки количества объектных указателей,

- оценка возможностей разработчика и среды, величина производительности,

- затраты, стоимость и длительность разработки.

Часть 5. Оценка по модели СОСОМО-II. Модель этапа пост-архитектуры

Теория:

- модель  этапа пост-архитектуры [1, стр.34-36 ],

- факторы затрат постархитектурной модели СОСОМО II [1, стр.291-296].

Пункты задания:

- На основе сведений о проекте и процессе разработки определить значения масштабных факторов Wi. Методика и пример их оценки в [1, стр.32-33 ].

- Вычислить показатель нелинейной зависимости В по формуле [1, стр.32 ].

- Определить значения факторов затрат EMi. Их перечень приведен в [1, стр.34-35]. Методика их оценки и перевод в количественные показатели в [1, стр.291-296].

- Вычислить множитель поправки Mр по формуле [1, стр.35 ].

- Определить коэффициент изменчивости требований K~req по формуле [1, стр.34].

- Полагая, что затраты на автоматическую генерацию кода и размер повторно используемого кода равны нулю, вычислить затраты на разработку по формуле [1, стр.34]. Размер проекта считается в [KLOC] на основе исходных текстов.

- Полагая, что процент увеличения графика равен 100%, а рабочий коэффициент равен 700, вычислить стоимость и длительность разработки по формулам [1, стр.35].

- Вычислить стоимость и длительность разработки по формулам [1, стр.35] при условии, что рабочий коэффициент равен средней зарплате, вычисленной для проекта ранее (часть 1). Процент увеличения графика равен 100%.

В отчет:

- таблица со значениями масштабных факторов с пояснениями,

- таблица со значениями факторов затрат (словесное описание, количественная величина и пояснение по проекту),

- значение множителя поправки Mр,

- значение показателя В,

- затраты, стоимость и длительность разработки.

Часть 6. Анализ чувствительности программного проекта

Теория:

- Анализ чувствительности программного проекта [1, стр.38-41],

- факторы затрат постархитектурной модели СОСОМО II [1, стр.291-296].

Пункты задания:

- Для значений, полученных по модели СОСОМО II - модель этапа пост-архитектуры, определить изменение стоимости, затрат и длительности разработки при изменении фактора затрат. Фактор затрат задается вариантом. Номер фактора затрат [1, стр.34-35] соответствует номеру студента в журнале старосты (деленному по модулю на количество существующих факторов). Также следует учесть возможное изменение других факторов. Пример приведен в [1, стр.38-40].

- Проанализировать значения факторов затрат, полученных в части 4-В, и предложить возможные изменения факторов (2-4 штуки) с целью сокращения стоимости разработки. Оценить стоимость изменения факторов (включая их взаимные влияния друг на друга) и изменение стоимости разработки проекта.

- Предполагая, что стоимость проекта необходимо сократить на (10 + (Номер варианта студента))%, определить (пример приведен в  [1, стр.40-41]):

- объем возможного сокращения размера и функциональности проекта,

- факторы затрат, изменение которых позволит уменьшить стоимость,

- другие варианты уменьшения стоимости.

В отчет:

- таблица со значениями затрат, стоимости и длительности разработки, полученными при анализе чувствительности проекта:

| Описание варианта | Факторы затрат и др. | Размер | Рабочий коэф. | Затраты | Стоимость | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- график зависимости затрат от анализируемого фактора затрат (с учетом взаимных влияний),

- перечень не реализуемых функций для сокращения затрат за счет уменьшения программы.

Часть 7. Сравнение оценок различных моделей

В отчет:

- таблица со значениями затрат, стоимости и длительности разработки, полученными при выполнении оценки с помощью различных моделей:

| модель | размер | затраты | стоимость | длительность | удел. стоимость | средняя зарплата (раб.коэф.) | производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Литература:

- Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. - СПб: Питер, -2002г.

- Материалы сервера http://wmate.ru