# Диаграмма Ганта в Excel

Для визуализации графика выполнения работ по какому-то проекту обычно используются так называемые диаграммы Ганта.

Она фактически представляет собой горизонтальную гистограмму, которая отображает очередность и длительность выполнения этапов проекта.

Пример диаграммы показан на рисунке 1.

#### Методы построения

- Использование возможностей условного форматирования

Пусть нам необходимо построить график выполнения работ проекта со следующими параметрами:

Таблица 1

|  | A | B | C | D | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номер этапа | Этап | Длительность этапа, рабочие дни | Общая длительность |  |  |
| 3 | 1 | Предпроектное обследование | 7 | 7 |  |  |
| 4 | 2 | Составление отчета | 5 | 12 |  |  |
| 5 | 3 | Разработка требований | 10 | 22 |  |  |
| 6 | 4 | Составление спецификации | 7 | 29 |  |  |
| 7 | 5 | Проектирование | 14 | 43 |  |  |
| 8 | 6 | Кодирование (программирование) | 6 | 49 |  |  |
| 9 | 7 | Тестирование | 11 | 60 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Наименование, последовательность и длительность этапов (столбцы B и C) заполняются, очевидно, руководителем проекта. В столбце D производится расчет общей длительности проекта.

При этом:

- в ячейку D3 вводится формула =C3;

- в ячейку D4 вводится формула = D3+C4, которая затем копируется до ячейки D9.

Скопируем данные этой таблицы на новый лист и пронумеруем дни выполнения проекта во второй строке (ячейки E2:BM2).

Таблица 2

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номер этапа | Этап | Длительность, рабочие дни | Длительность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | Предпроектное обследование | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Составление отчета | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Разработка требований | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | Составление спецификации | 7 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | Проектирование | 14 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6 | Кодирование (программирование) | 6 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 | Тестирование | 11 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Идея метода заключается в следующем:

- во все ячейки диапазона E3:BM9 вводится формула, определяющая принадлежность каждой ячейки к соответствующему этапу.

Например, в ячейке E3 формула может иметь вид: =ЕСЛИ(E2<=$C$3;1;””)

Эта формула копируется до конца третьей строки.

В ячейке E4 формула может иметь вид: =ЕСЛИ(И(E2<=$D4;E2>$D3);1;””)

Эта формула копируется до конца четвертой строки.

И т. д.

Результат ввода этих формул показан на рисунке:

Осталось выделить диапазон E3:BM9 и командами

Главная > Условное форматирование > Правила выделения ячеек >

Равно > 1 > Пользовательский формат

установить одинаковый цвет текста и заливки.

Результат применения условного форматирования показан на рисунке:

Задание

В описанном методе для каждой строки таблицы задавалась своя отдельная формула.

Необходимо составить одну общую формулу, которая вводится в ячейку E3 и затем копируется на все ячейки таблицы.

- Построение с помощью линейчатых диаграмм

Скопируем данные проекта на новый лист и добавим в них колонку «Начало работ» - см. таблицу.

Таблица 3

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Номер этапа | Этап | Начало работ | Длительность, рабочие дни |  |
| 4 |  | 1 | Предпроектное обследование | 0 | 7 |  |
| 5 |  | 2 | Составление отчета | 7 | 5 |  |
| 6 |  | 3 | Разработка требований | 12 | 10 |  |
| 7 |  | 4 | Составление спецификации | 22 | 7 |  |
| 8 |  | 5 | Проектирование | 29 | 14 |  |
| 9 |  | 6 | Кодирование (программирование) | 43 | 6 |  |
| 10 |  | 7 | Тестирование | 49 | 11 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

Выделяем диапазон C4:E10  и выполним команды:

Вставка > Диаграмма > Линейчатая > Линейчатая с накоплением

На экране должно появиться примерно следующее:

Щелкните ПКМ по синему ряду и из выпадающего меню выберите Формат ряда данных.

В диалоговом окне Формат ряда данных, перейдите на вкладку Заливка и установите опцию Нет заливки.

В результате диаграмма станет выглядеть следующим образом:

Щелкаем ПКМ по вертикальной оси, выбираем Формат оси и ставим галочку напротив поля Обратный порядок категорий.

Диаграмма примет вид:

Диаграмма готова.

- Построение средствами VBA

Рассмотренные выше методы построения можно рассматривать лишь как демонстрацию возможностей Excel по части построения еще одной разновидности диаграмм.

Если же встает вопрос о реальном их применении, то возможностей Excel явно не хватает. Речь, в первую очередь, идет о создании диаграмм с учетом реального времени выполнения этапов. Дело в том, что указанная в таблице длительность этапов относится к рабочим дням. Но кроме них существуют еще выходные и праздники.

Учесть это обстоятельство только средствами Excel практически невозможно.

Покажем, как это можно реализовать средствами VBA (Visual Basic for Application).

Реализация состоит из следующих этапов.

  - Создание графика выходных

Предварительное создание графика выходных существенно облегчает дальнейшее программирование.

Перейдем на новый лист и переименуем его в «Выходные».

Таблица 4

|  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | День | День недели |  |  | Праздники |  |  | Выходные |  |
| 4 |  | 01.01.2017 | 1 |  |  | 01.01.2017 |  |  | 01.01.2017 |  |
| 5 |  | 02.01.2017 | 2 |  |  | 02.01.2017 |  |  | 02.01.2017 |  |
| 6 |  | 03.01.2017 | 3 |  |  | 03.01.2017 |  |  | 03.01.2017 |  |
| 7 |  | 04.01.2017 | 4 |  |  | 04.01.2017 |  |  | 04.01.2017 |  |
| 8 |  | 05.01.2017 | 5 |  |  | 05.01.2017 |  |  | 05.01.2017 |  |
| 9 |  | 06.01.2017 | 6 |  |  | 06.01.2017 |  |  | 06.01.2017 |  |
| 10 |  | 07.01.2017 | 7 |  |  | 07.01.2017 |  |  | 07.01.2017 |  |
| 11 |  | 08.01.2017 | 1 |  |  | 23.02.2017 |  |  | 13.01.2017 |  |
| 12 |  | 09.01.2017 | 2 |  |  | 08.03.2017 |  |  | 14.01.2017 |  |
| 13 |  | 10.01.2017 | 3 |  |  | 01.05.2017 |  |  | 20.01.2017 |  |
| 14 |  | 11.01.2017 | 4 |  |  | 02.05.2017 |  |  | 21.01.2017 |  |
| 15 |  | 12.01.2017 | 5 |  |  | 24.06.2017 |  |  | 27.01.2017 |  |
| 16 |  | 13.01.2017 | 6 |  |  | 05.11.2017 |  |  | 28.01.2017 |  |
| 17 |  | 14.01.2017 | 7 |  |  |  |  |  | 03.02.2017 |  |
| 18 |  | 15.01.2017 | 1 |  |  |  |  |  | 04.02.2017 |  |
| 19 |  | 16.01.2017 | 2 |  |  |  |  |  | 10.02.2017 |  |
| 20 |  | 17.01.2017 | 3 |  |  |  |  |  | 11.02.2017 |  |

Рассчитаем календарь для 2017 года.

В C4 вводится 01.01.17 и копируется до 31.12.17 (до строки 368).

В D4 вводится функция определения дня недели: =ДЕНЬНЕД(C4;2), которая также копируется до 368 строки.

Присвоим диапазону C4:D368 имя «Календарь».

В столбец G вручную впечатываются даты всех праздников и диапазону G4:G16 присвоим имя «Праздники».

Столбец J сформирован с помощью следующего макроса:

Option Explicit ' Режим обязательного объявления переменных

'График выходных и праздников

Sub NoWorkDay()

Dim Calendar As Range

Dim Prazdniki As Range

Dim Day As Date

Dim Nedelya As Integer

Dim i, j, k As Integer

Dim Prazdnik As Boolean

Set Calendar = Range("Календарь")

Set Prazdniki = Range("Праздники")

k = 3       'Номер строки с которой начинается вывод

For i = 1 To Calendar.Rows.Count

Day = Calendar(i, 1)

Nedelya = Calendar(i, 2)

Prazdnik = False

For j = 1 To Prazdniki.Count

If Day = Prazdniki(j) Then

Prazdnik = True

Exit For

End If

Next

' Если суббота или воскресенье или праздник

If Nedelya = 6 Or Nedelya = 7 Or Prazdnik Then

k = k + 1

Cells(k, 10) = Day

End If

Next

End Sub

Для создания этого макроса выполните команды:

Разработчик > Visual Basic > Insert > Module

и в окно созданного модуля скопируйте вышеприведенный текст макроса.

Запустить макрос можно сразу из Visual Basic, нажав клавишу F5. Но перед запуском убедитесь, что в Excel активирован лист «Выходные».

Убедитесь, что макрос работает.

  - Создание макроса для формирования диаграммы

Перейдите на новый лист и присвойте ему имя «VBA».

Скопируйте данные проекта на этот лист и диапазону B8:D14 присвойте имя «Этапы».

Таблица 5

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Дата начала | 01.03.2017 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Номер этапа | Этап | Длительность, рабочие дни |  |  |
| 8 |  | 1 | Предпроектное обследование | 7 |  |  |
| 9 |  | 2 | Составление отчета | 4 |  |  |
| 10 |  | 3 | Разработка требований | 11 |  |  |
| 11 |  | 4 | Составление спецификации | 7 |  |  |
| 12 |  | 5 | Проектирование | 15 |  |  |
| 13 |  | 6 | Кодирование (программирование) | 11 |  |  |
| 14 |  | 7 | Тестирование | 12 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

В созданный на предыдущем этапе модуль скопируйте следующий макрос:

' Создание графика выполнения работ

Sub MakePlan()

Dim Stage As Range

Dim NoWorkDay As Range

Dim StartDay As Date

Dim i, j, k, nDay, nStage, kStage As Integer

Dim NoWork As Boolean

Dim Day As Date

Set Stage = Range("Этапы")

Set NoWorkDay = Range("Выходные")

nStage = Stage.Rows.Count       ' Общее количество этапов

' Печать номеров этапов и их названий

For i = 1 To nStage

Cells(19 + i, 2) = Stage(i, 1)

Cells(19 + i, 3) = Stage(i, 2)

Next

StartDay = Cells(4, 4)     	 ' Дата начала работ

Day = StartDay             		 ' Текущий день

kStage = 1                 		 ' Текущий этап работ

k = 4                      ' Номер колонки, с которой начинается печать графика работ

nDay = 1

While kStage <= nStage

Cells(19, k) = Day

' Определение - а не является ли очередной день не рабочим?

NoWork = False

For i = 1 To NoWorkDay.Count

If Day = NoWorkDay(i) Then

NoWork = True

Exit For

End If

Next

If NoWork Then    		 ' Если день не рабочий

Range(Cells(19, k), Cells(19 + nStage, k)).Interior.Color = RGB(250, 100, 10)

Else              		 	' Если день рабочий

nDay = nDay + 1 		' Счетчик рабочих дней

Range(Cells(19, k), Cells(19 + nStage, k)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)

Cells(19 + kStage, k).Interior.Color = RGB(0, 200, 155)

End If

'Если количество рабочих дней стало больше длительности данного этапа

If nDay > Stage(kStage, 3) Then

nDay = 1                  	 ' Количество рабочих дней сбрасываем в 1

kStage = kStage + 1    	 ' Переходим на следующий этап

End If

k = k + 1          ' Новая колонка диаграммы

Day = Day + 1      ' Следующий день

Wend

End Sub

Для «цивилизованного» запуска данного макроса удобно создать кнопку запуска (Разработчик > Вставить > Элементы управления формы > Кнопка) и назначить ей только что созданный макрос.

Убедитесь, что система работает.

  - Задания

- Разобрать и прокомментировать алгоритм работы основного макроса.

- После нескольких запусков системы нетрудно убедиться, что у системы имеется существенный недостаток:

если создается график для проекта, у которого длительность этапов и количество этапов меньше, чем у предыдущего проекта, то на новом графике остаются «следы» от предыдущего графика.

Необходимо устранить этот недостаток. Суть модификации должна заключаться в предварительной очистке листа от предыдущего графика.

- Создать макрос, формирующий аналог таблицы 3 с последующим построением линейчатой диаграммы. При этом в колонке «Длительность этапов» должны быть значения календарной длительности этапов.