ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ

В общем случае задачи формулируются следующим образом:

Имеется N бригад рабочих и M работ, характеризующихся своим временем выполнения. Необходимо распределить работы между бригадами некоторым  оптимальным образом.

Кроме того, имеется два варианта задачи:

а) параллельно выполняемые работы;

б) последовательно выполняемые работы.

I. Параллельно выполняемые работы

Параллельность выполнения означает, что работы можно выполнять и одновременно и в любом порядке.

1.1. Примеры

Пример 1.

Имеется N бригад рабочих и M работ, характеризующихся своим временем выполнения. Необходимо распределить работы между бригадами так, чтобы общее время завершения всех работ было минимальным.

Пусть имеется 3 бригады и 9 работ со следующим временем выполнения:

| № работы | Время работы, час |
| --- | --- |
| 1 | 40 |
| 2 | 28 |
| 3 | 12 |
| 4 | 26 |
| 5 | 19 |
| 6 | 15 |
| 7 | 12 |
| 8 | 39 |
| 9 | 23 |

Расставить бригады по работам можно следующим образом:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № работы | Время работы, час | № бригады |
| 2 | 1 | 40 | 1 |
| 3 | 2 | 28 | 1 |
| 4 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | 4 | 26 | 2 |
| 6 | 5 | 19 | 2 |
| 7 | 6 | 15 | 2 |
| 8 | 7 | 12 | 3 |
| 9 | 8 | 39 | 3 |
| 10 | 9 | 23 | 3 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Бригада 1 | 80 |  |
| 13 | Бригада 2 | 60 |  |
| 14 | Бригада 3 | 74 |  |
| 15 | Макс время | 80 |  |
| 16 |  |  |  |

При этом:

- в ячейке B12 рассчитывается общее время работы первой бригады. Для этого в B12 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;1;$B$2:$B$10);

- в ячейке B13 рассчитывается общее время работы второй бригады. Для этого в B13 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;2;$B$2:$B$10);

- в ячейке B14 рассчитывается общее время работы третьей бригады. Для этого в B14 введена формула:

=СУММЕСЛИ($C$2:$C$10;3;$B$2:$B$10);

- в ячейке B15 определяется общее время завершения всех работ. Для этого в B15 введена формула:

=МАКС(B12:B14).

Полученный в B15 результат показывает, что  при данной расстановке бригад общее время завершения всех работ составит 80 часов.

Для нахождения более оптимального распределения работ используем средство «Поиск решения».

(вызывается командами:

в Office 2000 Сервис > Поиск решения;

в Office 2007/2010/2013 Данные > Поиск решения)

В окне «Поиск решения» ввести:

- в поле «Установить целевую ячейку» указать B16;

- в поле «Изменяя ячейки» указать C2:C10;

- в окно «Ограничения» с помощью кнопки «Добавить» ввести следующие ограничения:

C2:C10>=1;

C2:C10<=3;

C2:C10=целое

Нажать кнопку «Выполнить».

Система найдет оптимальное решение.

| № работы | Время, час | № бригады |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 3 |  |
| 2 | 28 | 3 |  |
| 3 | 12 | 2 |  |
| 4 | 26 | 2 |  |
| 5 | 19 | 1 |  |
| 6 | 15 | 1 |  |
| 7 | 12 | 2 |  |
| 8 | 39 | 1 |  |
| 9 | 23 | 2 |  |
|  | Бригада 1 | 73 |  |
|  | Бригада 2 | 73 |  |
|  | Бригада 3 | 68 |  |
|  | Макс время | 73 |  |

Пример 2.

Имеется N бригад рабочих и M работ. Каждая бригада может выполнять любую работу, но с разной производительностью.

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 48 | 27 | 1 |
| 2 | 36 | 1 | 49 |
| 3 | 37 | 6 | 38 |
| 4 | 26 | 19 | 45 |
| 5 | 16 | 30 | 20 |
| 6 | 2 | 42 | 27 |
| 7 | 33 | 21 | 26 |
| 8 | 37 | 2 | 22 |
| 9 | 28 | 33 | 7 |
| 10 | 19 | 2 | 42 |
| 11 | 3 | 3 | 13 |
| 12 | 49 | 42 | 3 |
| 13 | 50 | 40 | 36 |
| 14 | 3 | 41 | 21 |

Необходимо распределить работы между бригадами так, чтобы общее время завершения всех работ было минимальным.

Расставить бригады по работам можно так, как указано столбце E.

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Время выполнения, час |  |  |
| 2 | Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Номер бригады | Время выполнения |
| 3 | 1 | 48 | 27 | 1 | 1 | 48 |
| 4 | 2 | 36 | 1 | 49 | 1 | 36 |
| 5 | 3 | 37 | 6 | 38 | 1 | 37 |
| 6 | 4 | 26 | 19 | 45 | 1 | 26 |
| 7 | 5 | 16 | 30 | 20 | 1 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | 42 | 27 | 2 | 42 |
| 9 | 7 | 33 | 21 | 26 | 2 | 21 |
| 10 | 8 | 37 | 2 | 22 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | 28 | 33 | 7 | 2 | 33 |
| 12 | 10 | 19 | 2 | 42 | 2 | 2 |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 14 | 12 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 13 | 50 | 40 | 36 | 3 | 36 |
| 16 | 14 | 3 | 41 | 21 | 3 | 21 |
| 17 |  |  |  |  |  | 163 |
| 18 |  |  |  |  |  | 100 |
| 19 |  |  |  |  |  | 73 |
| 20 |  |  |  |  |  | 163 |

Для определения времени выполнения работы в ячейку F3 введена формула:

=ЕСЛИ(E3=1;B3;ЕСЛИ(E3=2;C3;D3)),

которая скопирована до ячейки F16.

Кроме того:

- в ячейке F17 рассчитывается общее время работы первой бригады. Для этого в F17 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;1;F3:F16);

- в ячейке F18 рассчитывается общее время работы второй бригады. Для этого в F18 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;2;F3:F16);

- в ячейке F19 рассчитывается общее время работы третьей бригады. Для этого в F19 введена формула:

=СУММЕСЛИ(E3:E16;3;F3:F16);

- в ячейке F20 определяется общее время завершения всех работ. Для этого в F20 введена формула:

=МАКС(F17:F19).

Полученный в F20 результат показывает, что  при данной расстановке бригад общее время завершения всех работ составит 163 часа.

Для нахождения более оптимального распределения работ используем средство «Поиск решения».

В окне «Поиск решения» ввести:

- в поле «Установить целевую ячейку» указать F20;

- в поле «Изменяя ячейки» указать E3:E16;

- в окно «Ограничения» с помощью кнопки «Добавить» ввести следующие ограничения:

E3:E16>=1;

E3:E16<=3;

E3:E16=целое

Нажать кнопку «Выполнить».

Система найдет оптимальное решение.

|  | Время выполнения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Номер бригады | Время выполнения |
| 1 | 48 | 27 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 36 | 1 | 49 | 2 | 1 |
| 3 | 37 | 6 | 38 | 2 | 6 |
| 4 | 26 | 19 | 45 | 1 | 26 |
| 5 | 16 | 30 | 20 | 1 | 16 |
| 6 | 2 | 42 | 27 | 1 | 2 |
| 7 | 33 | 21 | 26 | 2 | 21 |
| 8 | 37 | 2 | 22 | 2 | 2 |
| 9 | 28 | 33 | 7 | 3 | 7 |
| 10 | 19 | 2 | 42 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 |
| 12 | 49 | 42 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 50 | 40 | 36 | 3 | 36 |
| 14 | 3 | 41 | 21 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  | 47 |

1.2. Варианты заданий

Во всех вариантах определить оптимальную расстановку бригад для выполнения работ.

Вариант 1:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 40 | 35 | 27 |
| 2 | 46 | 18 | 4 |
| 3 | 45 | 50 | 10 |
| 4 | 7 | 47 | 30 |
| 5 | 31 | 10 | 3 |
| 6 | 35 | 49 | 1 |
| 7 | 45 | 45 | 27 |
| 8 | 50 | 18 | 17 |
| 9 | 33 | 37 | 44 |
| 10 | 4 | 2 | 27 |
| 11 | 14 | 1 | 14 |
| 12 | 46 | 50 | 8 |
| 13 | 37 | 22 | 48 |
| 14 | 42 | 11 | 5 |

Вариант 2:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 42 | 32 | 29 |
| 2 | 20 | 44 | 9 |
| 3 | 44 | 13 | 12 |
| 4 | 45 | 5 | 30 |
| 5 | 20 | 1 | 23 |
| 6 | 10 | 45 | 32 |
| 7 | 21 | 10 | 4 |
| 8 | 6 | 7 | 10 |
| 9 | 2 | 38 | 39 |
| 10 | 21 | 38 | 16 |
| 11 | 14 | 21 | 23 |
| 12 | 19 | 17 | 7 |
| 13 | 40 | 5 | 10 |
| 14 | 23 | 34 | 1 |

Вариант 3:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 48 | 44 | 9 |
| 2 | 35 | 49 | 13 |
| 3 | 37 | 5 | 8 |
| 4 | 42 | 13 | 40 |
| 5 | 38 | 5 | 3 |
| 6 | 48 | 23 | 13 |
| 7 | 13 | 11 | 40 |
| 8 | 1 | 23 | 33 |
| 9 | 4 | 40 | 31 |
| 10 | 1 | 50 | 10 |
| 11 | 42 | 30 | 25 |
| 12 | 40 | 44 | 19 |
| 13 | 9 | 32 | 17 |
| 14 | 41 | 32 | 49 |

Вариант 4:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 19 | 33 | 21 |
| 2 | 31 | 7 | 16 |
| 3 | 49 | 28 | 4 |
| 4 | 20 | 42 | 43 |
| 5 | 9 | 33 | 47 |
| 6 | 15 | 34 | 4 |
| 7 | 34 | 19 | 24 |
| 8 | 20 | 2 | 28 |
| 9 | 38 | 26 | 5 |
| 10 | 25 | 6 | 33 |
| 11 | 9 | 49 | 39 |
| 12 | 6 | 15 | 35 |
| 13 | 32 | 1 | 1 |
| 14 | 50 | 10 | 8 |

Вариант 5:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 25 | 14 | 19 |
| 2 | 42 | 14 | 48 |
| 3 | 5 | 47 | 49 |
| 4 | 4 | 31 | 13 |
| 5 | 15 | 38 | 19 |
| 6 | 22 | 14 | 27 |
| 7 | 50 | 38 | 12 |
| 8 | 9 | 42 | 24 |
| 9 | 5 | 25 | 39 |
| 10 | 31 | 49 | 49 |
| 11 | 37 | 18 | 44 |
| 12 | 33 | 43 | 30 |
| 13 | 23 | 11 | 30 |
| 14 | 45 | 34 | 14 |

Вариант 6:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 7 | 2 | 26 |
| 2 | 39 | 18 | 43 |
| 3 | 19 | 36 | 7 |
| 4 | 34 | 45 | 44 |
| 5 | 39 | 12 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | 45 |
| 7 | 6 | 25 | 42 |
| 8 | 5 | 34 | 13 |
| 9 | 34 | 34 | 8 |
| 10 | 27 | 4 | 37 |
| 11 | 25 | 14 | 38 |
| 12 | 2 | 43 | 13 |
| 13 | 3 | 14 | 44 |
| 14 | 30 | 33 | 44 |

Вариант 7:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 2 | 3 | 38 |
| 2 | 49 | 38 | 14 |
| 3 | 27 | 13 | 9 |
| 4 | 45 | 34 | 16 |
| 5 | 9 | 26 | 40 |
| 6 | 45 | 31 | 27 |
| 7 | 7 | 31 | 24 |
| 8 | 9 | 22 | 17 |
| 9 | 10 | 24 | 46 |
| 10 | 19 | 25 | 33 |
| 11 | 41 | 13 | 31 |
| 12 | 33 | 31 | 12 |
| 13 | 40 | 23 | 45 |
| 14 | 34 | 20 | 5 |

Вариант 8:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 2 | 22 | 4 |
| 2 | 3 | 38 | 29 |
| 3 | 47 | 12 | 50 |
| 4 | 38 | 11 | 44 |
| 5 | 33 | 13 | 18 |
| 6 | 50 | 41 | 27 |
| 7 | 49 | 6 | 43 |
| 8 | 32 | 27 | 35 |
| 9 | 6 | 20 | 13 |
| 10 | 21 | 20 | 3 |
| 11 | 25 | 26 | 32 |
| 12 | 16 | 7 | 11 |
| 13 | 18 | 26 | 38 |
| 14 | 48 | 13 | 12 |

Вариант 9:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 5 | 22 | 44 |
| 2 | 33 | 21 | 8 |
| 3 | 16 | 46 | 36 |
| 4 | 3 | 16 | 47 |
| 5 | 38 | 47 | 27 |
| 6 | 20 | 3 | 28 |
| 7 | 19 | 43 | 49 |
| 8 | 2 | 19 | 3 |
| 9 | 33 | 43 | 5 |
| 10 | 40 | 13 | 6 |
| 11 | 24 | 33 | 10 |
| 12 | 36 | 22 | 21 |
| 13 | 44 | 39 | 28 |
| 14 | 39 | 5 | 49 |

Вариант 10:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 16 | 10 | 29 |
| 2 | 50 | 26 | 14 |
| 3 | 17 | 24 | 29 |
| 4 | 10 | 33 | 35 |
| 5 | 38 | 25 | 7 |
| 6 | 22 | 15 | 8 |
| 7 | 29 | 16 | 49 |
| 8 | 47 | 48 | 50 |
| 9 | 17 | 18 | 22 |
| 10 | 48 | 22 | 20 |
| 11 | 20 | 34 | 31 |
| 12 | 42 | 6 | 32 |
| 13 | 36 | 4 | 32 |
| 14 | 49 | 42 | 16 |

Вариант 11:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 43 | 17 | 15 |
| 2 | 44 | 17 | 50 |
| 3 | 38 | 10 | 36 |
| 4 | 36 | 20 | 1 |
| 5 | 36 | 40 | 28 |
| 6 | 38 | 15 | 12 |
| 7 | 32 | 43 | 5 |
| 8 | 48 | 48 | 4 |
| 9 | 34 | 25 | 44 |
| 10 | 8 | 46 | 46 |
| 11 | 35 | 33 | 8 |
| 12 | 33 | 18 | 37 |
| 13 | 22 | 13 | 32 |
| 14 | 20 | 6 | 39 |

Вариант 12:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | 47 | 15 | 7 |
| 3 | 43 | 33 | 24 |
| 4 | 34 | 24 | 46 |
| 5 | 38 | 8 | 27 |
| 6 | 39 | 48 | 19 |
| 7 | 36 | 28 | 44 |
| 8 | 14 | 42 | 8 |
| 9 | 1 | 48 | 3 |
| 10 | 49 | 29 | 46 |
| 11 | 8 | 37 | 11 |
| 12 | 14 | 37 | 5 |
| 13 | 19 | 14 | 23 |
| 14 | 19 | 38 | 28 |

Вариант 13:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 46 | 14 | 14 |
| 2 | 6 | 34 | 33 |
| 3 | 30 | 42 | 5 |
| 4 | 20 | 8 | 37 |
| 5 | 14 | 38 | 43 |
| 6 | 41 | 38 | 4 |
| 7 | 40 | 39 | 5 |
| 8 | 34 | 24 | 27 |
| 9 | 12 | 18 | 16 |
| 10 | 32 | 24 | 31 |
| 11 | 36 | 11 | 38 |
| 12 | 27 | 42 | 40 |
| 13 | 43 | 40 | 12 |
| 14 | 20 | 46 | 20 |

Вариант 14:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 45 | 13 | 28 |
| 2 | 43 | 24 | 13 |
| 3 | 2 | 8 | 31 |
| 4 | 33 | 29 | 1 |
| 5 | 36 | 1 | 47 |
| 6 | 47 | 33 | 17 |
| 7 | 18 | 45 | 9 |
| 8 | 24 | 6 | 33 |
| 9 | 15 | 8 | 48 |
| 10 | 31 | 50 | 20 |
| 11 | 1 | 31 | 45 |
| 12 | 20 | 25 | 31 |
| 13 | 46 | 20 | 47 |
| 14 | 37 | 30 | 7 |

Вариант 15:

|  | Время выполнения, час |
| --- | --- |
| Номер работы | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 |
| 1 | 17 | 48 | 46 |
| 2 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | 47 | 28 | 7 |
| 4 | 41 | 10 | 47 |
| 5 | 14 | 18 | 45 |
| 6 | 50 | 23 | 46 |
| 7 | 12 | 48 | 8 |
| 8 | 11 | 14 | 23 |
| 9 | 9 | 44 | 48 |
| 10 | 31 | 9 | 46 |
| 11 | 27 | 26 | 11 |
| 12 | 30 | 26 | 24 |
| 13 | 18 | 13 | 27 |
| 14 | 14 | 22 | 9 |

II. Последовательно выполняемые работы

Термин последовательно выполняемые работы означает, что работы должны выполняться поочередно и именно в указанной последовательности.

2.1. Пример

Имеется 6 станков, которые соединены в конвейерную линию – т.е. детали после обработки на первом станке передаются на второй, со второго на третий и т.д.

Имеется также 6 рабочих, каждый из которых может работать на любом станке, но с разной производительностью. Производительность рабочих (деталей/час) на каждом станке задана таблицей:

|  |  | Номер станка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| номер рабочего | 1 | 36 | 31 | 14 | 8 | 16 | 10 |
|  | 2 | 46 | 22 | 22 | 27 | 5 | 30 |
|  | 3 | 6 | 3 | 8 | 35 | 5 | 4 |
|  | 4 | 11 | 34 | 33 | 27 | 32 | 44 |
|  | 5 | 40 | 20 | 7 | 7 | 36 | 13 |
|  | 6 | 15 | 23 | 35 | 13 | 50 | 29 |

Необходимо расставить рабочих по станкам так, чтобы производительность линии была максимальной.

Можно расставить рабочих по станкам можно следующим образом:

|  |  | Номер станка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| номер рабочего | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(т.е. первый рабочий был поставлен на первый станок, второй -  на второй и  т.д.).

Совмещая такую расстановку с производительностью рабочих на соответствующих станках получим, что производительность станков составит:

| Производительность, деталей/час | 36 | 22 | 8 | 27 | 36 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Следовательно общая производительность линии составит 8 деталей/час (третий станок «тормозит» всю линию).

2.2. Варианты заданий

Вариант 1:

| Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 7 0 47 76 8 67 93 92 2 36 22 72 64 88 12 7 81 3 1 66 98 24 52 59 96 3 4 60 87 92 68 56 40 43 40 5 30 38 83 54 35 31 92 87 6 4 87 26 84 45 89 23 62 7 81 21 1 0 29 69 39 70 8 73 36 18 92 70 35 99 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 2:

| Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 54 90 52 64 87 11 11 33 2 58 56 58 32 48 27 72 42 3 6 18 42 33 66 21 57 82 4 67 58 77 56 66 71 57 60 5 37 99 71 83 45 44 14 5 6 66 82 44 66 71 36 26 2 7 53 94 68 11 71 95 38 30 8 1 75 41 67 47 7 30 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 3: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 6 75 8 12 65 57 53 87 2 74 36 91 57 12 86 93 43 3 68 87 12 94 93 41 24 25 4 1 47 83 17 52 87 46 80 5 78 49 78 74 91 6 58 18 6 41 58 84 96 71 94 44 82 7 47 47 92 22 21 35 49 46 8 34 50 52 53 2 36 24 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 4: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 71 36 34 36 56 19 18 45 2 15 62 77 25 28 57 57 59 3 12 17 59 58 81 29 83 67 4 49 8 74 51 75 94 75 65 5 77 86 98 16 96 83 64 3 6 93 96 72 87 45 94 71 20 7 79 73 10 90 5 58 1 11 8 13 25 48 85 32 34 4 31 Вариант 5: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 72 98 99 2 94 21 51 57 2 54 29 74 58 53 14 27 82 3 46 85 23 8 81 68 20 44 4 37 62 92 23 94 63 74 78 5 64 20 41 3 24 27 53 60 6 42 41 20 13 12 99 37 96 7 52 70 60 32 83 38 92 86 8 40 48 87 6 48 86 29 33 Вариант 6: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 40 35 64 28 40 36 58 96 2 44 42 40 27 29 52 58 15 3 51 21 74 47 29 45 24 48 4 4 60 51 13 59 67 55 20 5 1 59 31 40 82 57 23 59 6 34 46 84 27 38 60 74 60 7 82 81 12 21 82 82 92 15 8 54 64 48 19 67 14 89 10 Вариант 7: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 71 27 99 2 93 4 6 40 2 12 62 47 94 53 16 23 30 3 30 30 76 55 9 38 26 22 4 86 85 32 2 52 1 32 38 5 58 9 86 89 65 72 68 19 6 18 75 92 95 47 90 61 45 7 16 84 88 41 63 74 30 3 8 6 87 36 59 14 92 2 27 Вариант 8: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 57 70 2 39 97 91 71 64 2 61 12 88 28 84 33 18 27 3 8 26 17 49 94 36 98 98 4 9 90 2 2 12 57 1 87 5 27 43 25 50 98 36 75 79 6 18 16 3 82 70 63 78 9 7 70 54 4 0 68 96 69 80 8 71 43 27 26 31 91 40 49 Вариант 9: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 42 34 7 61 56 81 30 33 2 90 63 19 48 3 8 38 92 3 6 76 0 6 57 51 85 59 4 46 98 26 97 24 76 46 91 5 98 10 24 29 5 23 28 52 6 81 93 92 28 63 95 90 71 7 61 51 23 96 40 47 70 2 8 11 98 59 67 31 82 46 82 Вариант 10: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 84 36 67 56 10 77 39 40 2 93 52 1 34 88 55 6 18 3 22 20 21 30 92 36 98 15 4 77 18 21 55 73 28 75 95 5 19 59 34 35 98 49 39 40 6 34 9 75 58 51 23 60 89 7 58 40 40 98 58 97 19 64 8 37 87 0 7 98 37 19 25 Вариант 11: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 99 56 54 82 31 89 2 62 2 59 99 3 95 82 94 16 81 3 42 27 32 30 38 55 51 44 4 31 68 7 13 72 55 26 80 5 63 50 27 26 92 24 5 53 6 79 47 5 85 6 9 36 71 7 10 15 4 82 66 49 70 92 8 70 23 26 59 29 89 89 40 Вариант 12: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 52 96 96 6 56 53 34 52 2 50 31 55 29 34 42 47 66 3 10 30 91 24 90 12 95 89 4 19 0 93 2 53 23 80 4 5 34 66 31 42 59 48 81 80 6 16 87 14 14 52 1 43 28 7 80 91 1 57 59 70 7 84 8 84 76 37 5 15 1 11 82 Вариант 13: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 49 78 21 94 11 56 66 89 2 88 68 3 20 94 23 34 26 3 42 19 16 13 23 48 50 88 4 46 43 33 41 89 50 24 59 5 41 44 90 74 65 45 16 48 6 83 78 28 8 97 65 53 17 7 99 90 12 38 11 85 20 49 8 44 13 4 45 11 51 2 98 Вариант 14: Станок 1 2 3 4 5 6 7 8 Работник 1 60 84 60 89 83 41 48 92 2 6 61 30 8 88 89 24 90 3 16 73 77 66 61 53 81 13 4 4 10 66 85 84 25 51 16 5 6 57 93 74 61 32 14 13 6 27 54 96 15 78 97 11 77 7 35 90 35 78 60 98 94 29 8 24 98 38 5 1 44 78 49 |  |  |  |  |  |  |  |