## Slide 1: Лекция 11.05.2020 Этапы выбора и внедрения ИС

## Slide 2: Выбор и внедрение ИС
Выбор корпоративной системы осуществляется в несколько этапов:
подготовительный;
анализ объекта и системы управления;
осуществление непосредственно выбора системы;
выбор организации, занимающейся внедрением;
реализация и настройка системы;
обучение пользователей;
тестовое испытание системы (опытная эксплуатация).

## Slide 3
На подготовительном этапе необходимо определить ключевых сотрудников и других участников проекта (как правило – консалтинговые организации), которые будут работать над внедрением системы на предприятие. Если проект масштабный, то необходимо будет создавать проектную группу, которая будет осуществлять не только работы по выбору, но и впоследствии участвовать во внедрении и сопровождении программного обеспечения. Одним из факторов, ограничивающим желания и возможности, являются деньги, точнее уровень финансирования, необходимый для удовлетворения желаний и реализации возможностей. Поэтому необходимо определиться с бюджетом проекта автоматизации. Однако на этом этапе нет необходимости делать детальный бюджет, достаточно будет определить с порядком сумм, выделяемых на автоматизацию.

## Slide 4
На этапе анализ объекта и системы управления (обследования предприятия) в первую очередь определяется цель автоматизации, и устанавливаются целевые показатели, которые предприятие хочет достичь в результате внедрения ИС. Очевидно, что цель внедрения, как правило, совпадает с целями бизнеса компании. Целевые показатели, в свою очередь, должны быть конкретными и поддаваться числовому подсчету, что позволит оценить итоги автоматизации, например, выручка, прибыль, доля рынка, количество удовлетворенных клиентов и т. п. На их основе и под их влиянием будут разрабатываться требования к ИС, определяться очередность и логические рамки внедрения.

## Slide 5
На этом этапе производится обследование предприятия и аудит системы управления, дается комплексная оценка информационных потоков и всех видов данных, необходимых для обработки и принятия управленческих решений. В частности анализируются существующая организационная структура управления, применяемая технология производства, система документооборота, связи с внешними организациями и системами. Создается модель системы и объекта управления, которая предназначена для выявления и анализа недостатков существующей системы управления.
Проведение обследования позволяет снизить риски, связанные с выбором системы, а также снизить затраты на последующие этапы проекта.
Продолжительность этапа обследования составляет, как правило, от 2-4 недель до 2-4 месяцев.

## Slide 6
Под- этап | Наименование подэтапа | Отчетные материалы
1. | Начало проекта | 
1.1. | Утвердить цели и объем работ | Объем и цели проекта
1.2. | Подготовить/согласовать детальный план этапа | Рабочий план, план использования ресурсов и календарный план
1.3. | Провести начальный семинар для рабочей группы | Перечень проблемных областей и подразделений, охватываемых этапом
2. | Анализ бизнес-требований | 
2.1. | Определить специфику и критичные точки существующего процесса… | Анализ уровня формализованности существующих бизнес-процессов, используемых методов в…
2.2. | Определить бизнес-цели внедрения системы и способы их достижения за счет контроля и управления ... | Перечень основных бизнес-целей внедрения системы и способов достижения каждой из указанных бизнес-целей (детальные бизнес- требования по каждой цели); оптимизации бизнес-процессов
Таблица 2. Подэтапы обследования предприятия

## Slide 7
3. | Анализ системных требований | 
3.1. | Определить основные требования к единой системе управления …, учетом детальных бизнес-требований | Перечень требований к системе управления ...
3.2. | Определить основные требо- вания к бизнес-процессам, требующим оптимизации | Перечень требований к бизнес- процессам
4. | Подготовка рекомендаций по выбору системы | 
4.1. | Определить сильные/слабые стороны решения, сложность доработок в каждой системе с учетом имеющихся системных требований | Отчет о сложности доработки системы с учетом имеющихся системных требований

## Slide 8
5. | Подготовка рекомендаций по оптимизации расходов на внедрение | 
5.1. | Ограничить количество департаментов и рабочих мест, использующих выбранную систему, оптимизировать затраты по типу рабочих мест, требуемых для различных департаментов | Рекомендации по количеству и типу рабочих мест для выбранной системы
5.2. | Подготовить рекомендации по организации прочих рабочих мест | Рекомендации по доработке существующих/ разработке дополнительных рабочих мест

## Slide 9
На этапе осуществление выбора системы делается выбор с учетом критериев выбора ИС:
  Совокупная стоимость владения. Сумма затраты на покупку и внедрение системы является одним из самых важных критериев.
  Функциональная полнота. Возможность системы служить тому для чего она была создана.
  Масштабируемость. Можно рассматривать функциональную масштабируемость, т. е. возможность при необходимости приобрести или активировать дополнительные модули, которые не требуются на начальных этапах проекта по автоматизации, и масштабируемость по мощности, т. е. способности системы нормально функционировать и оперативно реагировать на действия пользователя при увеличении количества пользователей, количества обрабатываемых документов, росте объема существующих данных.

## Slide 10
• Инвариантность по отношению к бизнесу. Возможность поддержки программным обеспечением разных видов бизнеса. Например, производства продуктов питания и оказания автотранспортных услуг. Этот критерий особенно важен для корпоративных структур с диверсифицированными видами деятельности.
• Надежность. Гарантированная сохранность и доступность данных при любых технических неполадках, обеспечение эффективной защиты данных от несанкционированного доступа и т. п.
• Интуитивность интерфейса. Возможность пользователя разобраться в интерфейсе без описания.
• Доступная цена. Стоимость СУБД, лицензий на одну копию, лицензий на серверную и рабочую станцию, скидки от объема заказа и количества пользователей и т. д.
• Перспективы развития. Важно выяснить планы разработчиков в отношении развития и модификации системы. Были случаи, когда проекты по дальнейшей разработке и поддержке программного обеспечения прекращались разработчиками и клиенты оставались один на один со своими проблемами по развитию проектов автоматизации.

## Slide 11
После осуществления выбора класса системы необходимо также выбрать организацию поставщика, занимающуюся внедрением этой системы.
При выборе поставщика необходимо учитывать следующие факторы:
• Наличием в штате поставщика менеджеров проектов и перечнем проведенных ими проектов и решенных задач;
• Разработанными шаблонами проектной корреспонденции;
• Системой организации планирования и отчетности на проекте;
• Системой принятия решений при выявлении проблем во время выполнения проекта;
• Планируемым распределением ролей между участниками проектной группы;
• Наличие у поставщика документально описанной политики по поддержке клиентов;

## Slide 12
  Тщательность проработки контракта на сопровождение и техническую поддержку;
  • Наличие отдельного подразделения, занимающегося техническим сопровождением;
  Наличие специальных каналов связи (выделенные телефонные номера, адрес электронной почты, сайт, страницы в Интернет, посвященные поддержке);
  Наличие специализированного ПО для автоматизации процесса приема и обработки проблем, возникающих у клиентов.

## Slide 13
На следующем этапе – реализации и настройки системы – поставщик вместе с информационной службой производит установку и настройку системы. Этот этап может продолжаться в зависимости от размера компании от нескольких недель до нескольких месяцев.

## Slide 14
Параллельно можно переходить и к этапу обучения пользователей. В результате внедрения практически всегда происходит реинжиниринг и реструктуризация. Это значит, что сотрудники предприятия будут вынуждены работать по-новому. И проблема не только в том, что их нужно поставить в известность о грядущих изменениях и научить работе в новых условиях. Основная сложность заключается в том, чтобы преодолеть психологическое сопротивление переменам (а как следствие, возможный саботаж), позитивно настроить коллектив.