Методика расчета себестоимости разработки ПО [..]

1. Основные этапы упрощенного метода

Этап I.

Для ПО подсчитывается общее количество вводов со стороны пользователя. Подсчет ведется по всем формам приложения и по всем управляющим элементам на этих формах, требующих определенных действий со стороны пользователя. Это, прежде всего, поля ввода, кнопки, переключатели, флажки, полосы прокрутки, раскрывающиеся списки с выбором элементов (каждый выбираемый элемент – одна точка), количество пунктов в меню и т.д. и т.п. Элементы, не требующие вмешательства пользователя, не считаются (например, надписи).

Сюда же добавляется количество внешних и внутренних запросов (поступающих и выдаваемых на обработку (файлы, отчеты, документы, экранные формы и т.д.).

Сюда же добавляется число оригинальных алгоритмов, использованных в ПО, умноженное на три. Под оригинальным алгоритмом понимается  любое нестандартное алгоритмическое решение. Например, собственный вариант сортировки, нестандартный метод обеспечения контроля ввода данных, организация перебора и т.д.

В результате получается параметр UFP (User Function Points).

Этап II.

На основе полученного значения рассчитывается количество функциональных точек ПО. С учетом выполняемых ПО функций рассчитывается поправочный коэффициент. Расчет ведется по формуле:

Значения Pi соответствуют 14 приведенным далее характеристикам системы, значения которых меняются от 0 до 5.

Общие характеристики системы

- Коммуникация данных

0 – пакетная обработка данных на локальном ПК

1- пакетная обработка данных, удаленный ввод/вывод или удаленная печать

2 - пакетная обработка данных, удаленный ввод/вывод и удаленная печать

3 – сбор данных в режиме On-Line или дистанционная обработка данных

4 – несколько внешних интерфейсов и один тип коммутационного протокола

5 - несколько внешних интерфейсов и более одного типа коммутационного протокола

- Распределенная обработка данных

0 – передача данных или процессов между компонентами системы отсутствует

1- приложение готовит данные для обработки конечным пользователем

2 – данные подготавливаются и передаются другому компоненту системы

3 – передача подготовленных данных в режиме On-Line в одном направлении

4 - передача подготовленных данных в режиме On-Line в обоих направлениях

5 – динамическая обработка данных на любом компоненте системы

- Производительность

0 – нет требований по производительности

1 - требования по производительности определены, но не требуют специальных действий

2 – время реакции или пропускная способность являются критическими в пиковые периоды. Не требуются специальные меры. Обработка может быть завершена на следующий рабочий день

3 - время реакции или пропускная способность являются критическими в обычное рабочее время. Время обработки ограничено параметрами взаимодействующих систем

4 – то же, что и в п.4, но требования к системе таковы, что необходим серьезный анализ системы на стадии проектирования

5 – то же, что и п. 4, но для удовлетворения запросов пользователя используются специальные методы анализа

- Эксплуатационные ограничения

0 – ограничения отсутствуют

1 – ограничения имеются, но требуют от потребителя специальных усилий

2 – должны учитываться некоторые ограничения (например, связанные с безопасностью или временем ожидания)

3 - должны учитываться конкретные требования к аппаратной части со стороны некоторых компонентов системы

4 - должны учитываться конкретные ограничения (например, требования к быстродействию или оперативной памяти)

5 – то же, что и п. 4, но должны учитываться ограничения, предъявляемые распределенными частями системы

- Частота транзакций

0 – пиковых периодов не ожидается

1 – ожидаются пиковые периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.)

2 - ожидаются еженедельные пиковые периоды

3 - ожидаются ежедневные пиковые периоды

4 –  высокая и нерегулярная ежедневная частота транзакций

5 – то же, что и п. 4, но дополнительно необходимы специальные средства анализа производительности

- Ввод данных в режиме On-Line

0 – все транзакции обрабатываются в пакетном режиме

1 – от 1 до 7% транзакций требуют интерактивного ввода

2 - от 8 до 15% транзакций требуют интерактивного ввода

3 - от 16 до 23% транзакций требуют интерактивного ввода

4 - от 24 до 30% транзакций требуют интерактивного ввода

5 – более 30% транзакций требуют интерактивного ввода

- Эффективность работы конечных пользователей

Определяется наличием следующих возможностей

- средства навигации

- меню

- онлайновые подсказки

- автоматическое перемещение курсора из одного окна ввода в другое

- скроллинг

- удаленная печать

- возможность назначения функциональных клавиш

- выбор данных на экране с помощью курсора

- использование видеоэффектов (выделение, подчеркивание, и т.дю)

- всплывающие окна

- минимизация количества экранов ввода

- поддержка двух и более языков

0 – ни одной из перечисленных возможностей

1 - от одной до трех из перечисленных возможностей

2 – от четырех до пяти из перечисленных возможностей

3 – шесть или более из перечисленных возможностей

4 – то же, что п. 3, но имеются встроенные средства типа минимизация нажатий клавиш, максимум значений по умолчанию, использование шаблонов ввода

5 – то же, что и п. 4, но имеются дополнительные встроенные средства типа демонстрации выполнения процессов при том или ином вводе

- Обновление  On-Line

0 – отсутствует

1 – обновление от одного до трех управляющих файлов

2 – обновление четырех и более управляющих файлов

3 -  обновление основных внутренних логических файлов

4 – то же, что и п. 3, но необходима специальная защита данных от потерь

5 – то же, что и п. 4, но требуются большие затраты на восстановление данных

- Сложность обработки.

Характеризуется следующими возможностями:

- повышенная реакция на внешние воздействия и/или специальная защита от внешних воздействий;

- экстенсивной логической обработкой;

- экстенсивной математической обработкой;

- обработкой большого количества исключительных ситуаций;

- поддержка разнородных типов входных данных.

0 – ни одной из указанных возможностей

1 – одна из указанных возможностей

2- любые две из указанных возможностей

3- любые три из указанных возможностей

4 - любые четыре из указанных возможностей

5- все пять возможностей

- Повторное использование

0 – отсутствует

1 – повторное использование кода внутри приложения

2 – не более 10% приложения будут использоваться более чем одним пользователем

3 - более 10% приложения будут использоваться более чем одним пользователем

4 – настройка приложения выполняется пользователем на уровне исходного кода

5 – то же, что и п. 4, но необходима параметрическая настройка приложения

- Простота установки

0 – к установке не предъявляются специальные требования

1 - для установки необходима специальная процедура

2 – для установки необходимы специальные инструкции, вид которых зависит от требований пользователя

3 – то же, что и п. 2, но одновременно необходима конвертирование данных, переносимых в новую систему

4 – то же, что и п. 2., но имеются автоматизированные средства установки

5 - то же, что и п. 3., но имеются автоматизированные средства установки и конвертирования

- Простота эксплуатации

0 – отсутствуют специальные эксплуатационные требования за исключением обычных средств резервного копирования

1..4 – имеется от одной до всех перечисленных далее возможностей:

- наличие процедур запуска, копирования и восстановления

- то же, но без участия оператора

- минимум носителей информации для резервного копирования

- минимизация средств подачи и укладки бумаги при печати

5 – вмешательство оператора требуется только при запуске системы или при завершении ее работы. Обеспечено автоматическое восстановление работоспособности системы после сбоев или ошибок

- Количество возможных установок на различных платформах

0 – приложение рассчитано на установку у одного пользователя

1 - приложение рассчитано на многократную установку на фиксированной аппаратной платформе

2 - приложение рассчитано на многократную установку на аппаратных платформах с близкими характеристиками

3 - приложение рассчитано на многократную установку для различных аппаратных платформ

4 – то же, что и п.1 и 2, но имеется документация и планы поддержки всех установленных копий

5 - то же, что и п. 3, но имеется документация и планы поддержки всех установленных копий

- Гибкость

Приложение может характеризоваться следующими возможностями:

- поддержка простых запросов с логикой и/или

- поддержка  запросов средней сложности с логикой и/или

- поддержка сложных запросов с логикой и/или

- управляющая информация хранится в интерактивно заполняемых таблицах и эффект от ее применения проявляется на следующий рабочий день или позже

- то же, что и предыдущий пункт, но эффект проявляется немедленно.

0 – ни одной из перечисленных возможностей

1- любая из перечисленных возможностей

2- любые две из перечисленных возможностей

3 - любые три из перечисленных возможностей

4 - любые четыре из перечисленных возможностей

5 – все пять из перечисленных возможностей

Этап III.

Вычисляется итоговая оценка количества функциональных точек. AFP (Adjusted Function Points)

AFP = UFP * K

Этап IV.

Используя данные приведенной ниже таблицы рассчитывается количество строк кода ПО  - LOC (Line of Code).

LOC = AFP * SLOC

Количество строк кода на одну функциональную точку.

| Язык (средство) | Количество SLOC на FP [ ] | Количество SLOC на FP [ ] |
| --- | --- | --- |
| Assembler |  | 320 |
| C |  | 128 |
| Pascal |  | 90 |
| Access | 38 |  |
| ANSI SQL | 13 |  |
| C++ | 53 | 64 |
| Clarion | 58 |  |
| Delphi 5 | 18 | 29 |
| Excel 5 | 6 |  |
| FoxPro 2.5 | 34 |  |
| Oracle Developer | 23 |  |
| PowerBuilder | 16 |  |
| Smalltalk | 21 |  |
| Visual Basic 6.0 | 24 | 32 |
| Visual C++ | 34 | 34 |
| HTML 4.0 | 14 |  |
| Java 2 | 46 | 53 |
| Prolog |  | 64 |

Этап V.

Рассчитывается трудоемкость разработки ПО по формуле:

T = LOC * S (чел-мес)

Значения LOC берутся в тысячах строк.

Значения S в зависимости от типа программы приведены в таблице

| Тип проекта | S |
| --- | --- |
| Default | 2.94 |
| Встроенное ПО | 2.58 |
| Электронная коммерция | 3.6 |
| Web-приложение | 3.3 |
| Военное ПО | 2.77 |

Этап VI.

Время разработки рассчитывается по формуле

Time = C * T 0.33 (мес.)

Значения C в зависимости от типа программы приведены в таблице

| Тип проекта | С |
| --- | --- |
| Default | 3.67 |
| Встроенное ПО | 4.00 |
| Электронная коммерция | 3.20 |
| Web-приложение | 3.10 |
| Военное ПО | 3.8 |

# 2. Пример

I) В результате прямых подсчетов получено 90 точек ввода

II) Ответим на вопросы о системных параметрах ПО:

1. Передача данных между приложением и внешней системой. - 0

- Распределенная обработка данных. - 0

- Производительность (необходима ли пользователю функция времени ответа). - 0

- Распространенность используемой конфигурации (тип ЭВМ или системы связи) - 2

- Частота транзакций (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). - 5

- Оперативный ввод/вывод (работа в режиме OnLine). - 0

- Эффективность работы конечного пользователя. - 4

- Оперативное обновление (сколько файлов обновляется при одной транзакции в режиме OnLine). - 3

- Сложность обработки (имеет ли место математическая обработка данных). - 3

- Повторное использование (частота одинаковых запросов – один или много пользователей). - 4

- Легкость инсталляции. - 2

- Легкость эксплуатации. - 3

- Условия размещения (для одной или нескольких организаций). - 2

- Легкость модификации. – 3

В результате суммирования получим значение поправочного коэффициента и  вычислим количество функциональных точек:

AFP = 90* (0,65 + 0,01 * 31 ) =  86,4.

После этого формируем следующие метрики:

Оценка трудоемкости проекта:

N строк = AFP * LOC

N строк = (86,4 * 38) / 1000= 3,2832  кило строк.

Трудоемкость: T= LOC* S

T = 2,94 * 3,2832 = 2.94 * 3,49 = 10,3 чел/мес.

Затраты = Оклад * T

Затраты = 9000 * 10,3 = 92700 рублей.

Срок кодирования ПО: Срок код.= C * N 0.33

Срок кодирования = 3,67 * 10,30.33 = 7,08 дней.

Производительность = AFP / T = 86,4 / 10,3 = 8,39.

Удельная стоимость = Затраты / AFP =  92700 / 86,4 = 1072,92 рублей.

Документированность = Страницы / AFP = 25 / 86,4 = 0,289.

Качество = 1-Ошибки / AFP =1- 0 / 86,4 = 1.